Акт

ревизии дачного некоммерческого товарищества «Обрабпрос» за 1 полугодие 2022 года.

от 31.07.2022

Нами, членами ревизионной комиссии дачного некоммерческого товарищества «Обрабпрос» (далее по тексту Товарищество) Н. Б. Трофименко, Л. М. Антиповой,  М.А.  Петровой, избранными на общем собрании 16.06.2019, проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности товарищества.

Период проверки с 01 января 2022 по 30 июня 2022 года.

В проверяемом периоде: председателем правления ДНТ являлась:

Веденова Т.И.    с 16.02.2019 по н.в.

В ходе настоящей ревизии проведены следующие контрольные мероприятия:

- Контроль исполнения сметы доходов и расходов;

- Сверка поступления денежных средств за электроэнергию, членских и целевых взносов и оплаты расходов согласно счетам и актам;

- Анализ выдачи денежных средств под отчет согласно расходным кассовым ордерам и авансовым отчетам;

- Проверка расчетов по оплате труда;

- Проверка задолженности членов СНТ;

- Проверка финансовых документов товарищества, учредительная документация, протоколы собраний и приказы председателя;

- Проверка законности договоров и других сделок от имени товарищества;

- Проверка составленного баланса, отчета о целевом использовании денежных средств, налоговых деклараций;

- Проверка фактического наличия имущества и средств, инвентаризация и сравнение результатов с данными бухучета;

- Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей.

Настоящей ревизией установлено следующее.

- Контроль исполнения сметы доходов и расходов.

За проверяемый период 2022 года было собрано 2 558 985 рубля:

По состоянию на 30.06.2022 г. общее количество:

- проживающих на территории ДНТ «Обрабпрос»  составляло 463 человек

- т.ч. членов ДНТ 295 человек

# Исполнение сметы  доходов и расходов ДНТ «Обрабпрос» за  1 п/г 2022 г.

# Доходы

| Наименование | По плану (смете) на 1 п/г 2022 г. (руб.) | Фактически получено за 1 п/г 2022 г. (руб.) | Расхождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Членские взносы | 3 704 000 | 2 558 985 | -1 145 015 |
| Налог на землю | 231 500 | 183 188 | -48 312 |
| ЦВ на оформление общественных земель |  | 159 000 | 159 000 |
| ЦВ на увеличение можности эл-ва |  | 735 000 | 735 000 |
| Ростелеком | 38 136 | 38 136 | 0 |
| Договорс Стрекаловым (пользование инфраструктурой) | 137 800 | 127 200 | -10 600 |
| Компенсация судебных издержек по решениям суда(от Шулькиной и др) | 0 | 172 460 | 172 460 |
|  | 4 111 436 | 3 973 969 | -137 467 |

# Расходы

| # Направление расходов | # Утвержд. смета на 2022 г. (руб.) | # По плану (смете) на 1 п/г (руб.) | # Фактически за 1 п/г 2022 г. (руб.) | # Расхож-дение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # З/плата по трудовым договорам (с НДФЛ) | # 2 551 800 | # 1 275 900 | # 1 061 156 | # 214 744 |
| # Страховые взносы | # 770 643 | # 385 322 | # 320 469 | # 64 853 |
| # Договора подряда ИП Куянцев Всего: | # 1 000 000 | # 500 000 | # 1 221 633 | # - 721 633 |
| # в т.ч. |  |  |  |  |
| # Работы по освещению поселка |  |  | # 37 000 |  |
| # Электричество (устранение аварий, ремонтные работы на ТП и др.) |  |  | # 31 000 |  |
| # Организация празничных мероприятий в поселке и их проведение |  |  | # 122 000 |  |
| # Уборка территорий ( очистка от снега, посыпка песком, уборка листвы и др) |  |  | # 236 483 |  |
| # Обслуживание видеокамер и орг.техники |  |  | # 50 000 |  |
| # Ремонтные работы (заборы, калитки и др) |  |  | # 8 000 |  |
| # Дорожные работы( отсыпка улиц асфальтовой крошкой, выравнивание дорожного покрытия, заделка ям и др) |  |  | # 130 000 |  |
| # Сбор бытового мусора по улицам и транспортировка его на контейнерную площадку |  |  | # 442 150 |  |
| # Работы по озеленению (обрезка веток, кустов, удаление аварийных деревьев) |  |  | # 105 000 |  |
| # Работы по ремонту уличного водопровода |  |  | # 16 500 |  |
| # Прочие виды работ |  |  | # 43 500 |  |
| # Налог на землю | # 360 000 | # 180 000 | # 0 | # 180 000 |
| # Транспортный налог | # 2 025 | # 1 013 | # 3 027 | # - 2 014 |
| # Налоги (УСН) | # 14 000 | # 7 000 | # 3 711 | # 3 289 |
| # Госпошлины | # 40 000 | # 20 000 | # 19 843 | # 157 |
| # Оплата водоканалу | # 4 500 | # 2 250 | # 0 | # 2 250 |
| # Ремонт пожарных гидрантов | # 60 000 | # 30 000 | # 0 | # 30 000 |
| # Мособлгаз (платежи за потребление) | # 67 000 | # 33 500 | # 49 822 | # - 16 322 |
| # ГСМ | # 70 000 | # 35 000 | # 29 995 | # 5 005 |
| # Вывоз ТБО | # 700 000 | # 350 000 | # 388 296 | # - 38 296 |
| # Нотариальные, юридические услуги | # 700 000 | # 350 000 | # 150 000 | # 200 000 |
| # Нотариальные, юридические услуги(суды) | # 100 000 | # 50 000 | # 3 000 | # 47 000 |
| # Росреестр |  |  | # 20 186 | # - 20 186 |
| # Электроэнергия | # 630 000 | # 315 000 | # 188 063 | # 126 937 |
| # Обслуживание подстанций | # 270 000 | # 135 000 | # 0 | # 135 000 |
| # Услуги связи (телефон, почта), Интернет | # 14 000 | # 7 000 | # 6 000 | # 1 000 |
| # Банковское обслуживание | # 136 000 | # 68 000 | # 80 455 | # - 12 455 |
| # Покупка материалов для водопровода |  |  | # 13 737 | # - 13 737 |
| # Хоз. расходы (01, 26,41….) | # 300 000 | # 150 000 | # 83 111 | # 66 889 |
| # Обучение электробезопасность | # 16 000 | # 8 000 | # 0 | # 8 000 |
| # Программы (бухгалтерск, компьютерные) | # 10 000 | # 5 000 | # 0 | # 5 000 |
| # Ремонт дорог (материалы) | # 400 000 | # 200 000 | # 53 750 | # 146 250 |
| # Возврат аванса уплаченного за покупку участка |  |  | # 150 000 | # - 150 000 |
| # Изготовление проекта для замены подстанций |  |  | # 150 000 | # - 150 000 |
| # Технологическое присоединение к электросетям(замена ТП) |  |  | # 200 000 | # - 200 000 |
| # Покупка системы видеонаблюдения |  |  | # 177 470 | # - 177 470 |
| # Покупка отвала для трактора |  |  | # 130 000 | # - 130 000 |
| # Всего: | # 8 215 968 | # 4 107 985 | # 4 503 724 | # - 395 739 |

Пояснения:

1)  «Договора подряда»

В 2021году договор был заключен в Апреле месяце. И фактически сумма в расчете учитывалась за 9месяцев 2021года.  В смету 2022года заложили сумму  платежей   за 2021год. Расценки работ не менялись с 2020года.

-увеличились расходы по уборке улиц от снега, по сравнению с прошлым годом.

-произведено много работ по удалению аварийных деревьев и кустов, с  дальнейшим  их вывозом. В связи с этим увеличились и расходы по вывозу ТБО.

-Произведены работы по реконструкции памятника и подготовке плаката с фотографиями ветеранов ВОВ

-В акты за 2022год включены дорожные работы, которые проводились в 2021г и не были оплачены(50000руб)

2) «Изготовление проекта для замены подстанций» -150 000 руб.

Не закладывали в проект  сметы. На момент составления сметы еще не было известно, что проект нужно будет делать нашей организации за свой счет.

3) «Технологическое присоединение к электросетям (замена ТП)»

Сумма 200000руб является авансовым платежом и не была заложена в смету, т.к еще не был подписан договор с Мосэнерго о замене трансформаторов в подстанциях. Сумма договора  918000 так же является предварительной.

Не запланированные расходы

4) «Покупка отвала для трактора» непредвиденные расходы.-130000р

5) «Покупка системы видеонаблюдения»-177470р

Комментарии к смете

- При сверке поступления денежных средств: членских и целевых взносов и оплаты расходов согласно счетам и актам существенных нарушений не выявлено.

Остаток задолженности по членским взносам:

-  на 01.01.2022 г. 2 778 883руб.;

-  на 30.06.2022 г. 7 925 298руб.

- В ходе анализа  выдачи денежных средств под отчет согласно расходным кассовым ордерам и авансовым отчетам существенных нарушений не выявлено.

- Проверка расчетов по оплате труда сотрудникам ДНТ показала правильность начисления, обязательных удержаний и выплаты заработной платы.

- Проверка финансовых документов товарищества, учредительная документация, протоколы собраний и приказы председателя (наличие, подписи, печати) нарушений не выявила.

- При проверке законности договоров и других сделок от имени товарищества   существенных нарушения не выявлено.

- Проверка составленного баланса, отчета о целевом использовании денежных средств, налоговых деклараций существенных  нарушений не выявила: расчет показателей, сроки составления и представления соответствуют законодательным нормам.

- Утверждены тарифы на подрядные  работы.

- Инвентаризация расчетов, основных средств, ТМЦ перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена будет проведена по состоянию на 01.10.2022 г.

Заключение

Нами, ревизионной комиссией, были проведены мероприятия и контрольные действия по документальной и фактической проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Обрабпрос» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г., при которых установлена законность, достоверность и экономическая целесообразность хозяйственных операций, совершенных исполнительными органами Товарищества и правильность должностных обязанностей работников разных уровней. Действия Правления и Председателя Товарищества признаны своевременными, полными и целесообразными.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности не выявила существенных нарушений, создающих угрозу интересам садового товарищества и значительно повлиявших на его финансовое состояние и платежеспособность. Вместе с тем, выявлены  недочеты:

Рекомендации

- Принять меры к взысканию просроченной задолженности с использованием правовых

норм.

- При расчете базы для исчисления земельного налога на общественные земли отслеживать и учитывать изменения размера земель общего пользования при увеличении территорий земельных участков собственников

- Продолжить работу по судебным разбирательствам в отношении продажи земель ДНТ «Обрабпрос».

Ревизор _____________ Трофименко  Н.Б.

Ревизор _____________ Антипова Л.М

Ревизор _____________ Петрова М.А.